## 整体进度
立体仓库进度表
项目：非标件立体仓库
立体仓库 | [58 empty] | 设计： |  |  |  | 开始日期：2019-3-31
序号 | 日期 工序
 | time axis 2019-04-23 to 2019-06-30
1 | 需求整理
2 | 穿梭车供应商确认
3 | 立体仓库机械布局
4 | 机械设计
5 | 机械设计第一次评审
6 | 机械设计第二次评审
9 | 机械设计拆图
11 | 非标件生产
12 | WMS设计
13 | WCS设计
14 | 机械安装调试
15 | 软件调试
16 | 试运行

## WCS
WCS:
拣选区域 | 2019/6/20前完成
穿梭车
提升机
流道
数据库 | 2019/5/16需求讨论
调试 | 2019/6/20完成
试运行 | 2019/6/27完成
1.外购件品质检验后的 收货单数据，ERP能否给出标注了良品与不良品的EXCEL清单？ |  | 张老师
2.钣金&机加工件能否出一个入库单？ |  | 张老师

## 机械设计+加工
1 | 3D评审 | 2019-05-08
2 | 拆图 | 2019-05-12
3 | 机加工时间 | 2019-05-31
4 | 安装时间 | 2019-06-13

## WMS
1 | 合适供应商&框架寻找
2 | 需求框架分析